## Feuil1
Sem | Date |  | Brève déscription | Détail | Objectif
5 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | Analyse & recherche | Recherche de framework Javascript de visualisation pour PRW3. | Avoir trouvé au moins 2 librairie de visualisation différentes, et voir leurs intégration avec des framework connu Javascript. | PRW3
|  |  | Analyse & recherche | Recherche sur le fonctionnement de Oauth, et de nouveau framework PHP | Avoir trouvé quelque nouveau framework PHP | RIA2
6 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | Conception & Analyse | Création du projet PRW3 avec un framework Javascript. | Avoir choisi un framework JS, et commencé le projet (bootstrapping, structure de dossier). Avoir trouvé un paradigram de propgrammation adapté pour cet interface. Avoir une maquette minimal (wireframe) de l'application | PRW3
|  |  | Analyse & recherche | Continuation sur la recherche de framework PHP, et de l'intégration avec Oauth | Avoir choisi un framework PHP et recherche d'intégration pour un module Oauth. Avoir trouvé divers client Oauth2 facilement interfacable et configurable. | RIA2
7 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | Conception | Définitions des données qui doivent transité dans l'application | Avoir une representation des données qui est scalable | PRW3
|  |  | Conception | Définition de divers scope, et approfondissement sur l'integration d'un méchanisme d'authentification tiers | Avoir une liste de scope qui sa'ffiche pour aider les utilisateurs de la plateforme. Avoir un mechanisme d'authentification permettant d'être délié d'un système d'authentification | RIA2
8 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | Relaches
9 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | Réalisation | Finalisation du bootstrapping. Implémentation de la récupération de données. | Avoir une interface sur laquelle l'utilisateur peut rentrer des dynamiquement des données | PRW3
|  |  | Présentation & réalisation | Préparation de la présentation Oauth2 | Présentation Oauth 2 le 28.02.18. Continuation sur l'implémentation oauth en php | RIA2
10 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | Réalisation & recherche | Recherche de plusieurs visualisation, et création avec des données hard coder ce celle-ci | Avoir au moins une visualisation qui s'affiche | PRW3
|  |  | Réalisation & tests | Un client créer en dur (par cli) peut se connecter avec un access token, et demander l'autorisation de faire une action | Avoir un serveur Oauth2 sur lequel un client peut s'authentifier | RIA2
11 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | Réalisation | Récuperer les données et les inseré dynamiquement dans le calcul du taux d'imposition. Ce calcul devra être dynamique pour y integrer une flexibilité quand aux divers sections du/des calcules | Le calcul du taux d'imposition se fait dynamiquement. Cela est reflété sur une visualisation | PRW3
|  |  | Réalisation | Développer l'interface utilisateur pour que ceux-ci puissent créer eux même des clients. | Un utilisateur peut créer plusieurs client Oauth | RIA2
12 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | Réalisation | Integration de visualisations qui prennent en compte les divers données calculées | Les visulisations sont calculées dynamiquement avec le calcul du taux d'imposition | PRW3
|  |  | Réalisation | Création d'un client OAuth2 | Intégration du serveur Oauth avec le micro service d'authentification. Avoir au moins un client fonctionnel | RIA2
13 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | Réalisation & Conception | Documentation sur la récupération de données. Tous cela dans le but d'être le plus flexible possible pour intégrer des calculs sur d'autres canton. Une réévalution de la représentaiton des données pourra être envisagé | Les données sont affichées sur l'interface, et l'on peut les rafraichir. | PRW3
|  |  | Réalisation & Tests | Finalisation du serveur Oauth et de l'interface d'utilisation | Avoir 2-3 clients fonctionnels. Un utilisateur peut s'inscrire et créer des clients | RIA2
14 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | Vacances de paques
| 2018-04-09 | 2018-04-13
15 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | Semaine COM | Finalisation de la documentation technique React | Avoir une documentation sur comment développer en react en 2018 | PRW3
|  |  | Semaine COM | Finalisation de la documentation du/ddes clients | Avoir une documentation sur comment utiliser les clients OAuth2, ainsi que des example d'intégration. Documentation sur les types d'authentification | RIA2